|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НИР ИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2019-2021 год**

**Наименование образовательной организации**:Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Арбаж»

**Тема региональной инновационной площадки**:«Опорная школа как ресурсный центр профессионального развития педагогических работников в условиях образовательного кластера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | | Сроки выполнения | | | Ответственный исполнитель  с обеих сторон | Предполагаемый результат совместной деятельности |
| **Внесение изменений в существующие локальные акты, регламентирующие деятельность государственной общеобразовательной организации в качестве опорной** | | | | | | | |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность государственной образовательной организации в качестве региональной инновационной площадки: приказа о создании рабочей группы, внесение поправок в школьные документы | | Март-апрель 2019 | | | Директор КОГОБУ СШ пгтАрбаж  Е.В. Филатова | Обновление нормативно-правовой базы |
|  | Составление программы деятельности региональной инновационной площадки | | Апрель 2019 | | | Методист Шустова О.Б. | Программа деятельности РИП |
|  | Выработка плана работы РИП совместно со школами района и социальными партнерами кластера | | Март-апрель 2019 | | | Администрация школы | Разработанный план |
|  | Корректировка плана развития КОГОБУ СШ пгтАрбаж | | По мере необходимости | | | Администрация школы | Скорректированный план |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | Своевременное обновление раздела школьного сайта «Инновационная деятельность» | | постоянно | | | Инженер-электроник | Регулярно обновляемая страница |
|  |  | |  | | |  |  |
| **Организация взаимодействия с единой транспортной службой** | | | | | | | |
|  | Взаимодействие с ЕТС по организации перевозки детей на запланированные мероприятия | | март-июнь | | | Директор КОГОБУ СШ пгтАрбаж  Е.В. Филатова | Своевременный подвоз детей, участие в мероприятиях областных и районных |
|  | Взаимодействие с ЕТС по организации платного подвоза учителей на методические и организационные мероприятия | | март-июнь | | | Директор КОГОБУ СШ пгтАрбаж  Е.В. Филатова | Доставка учителей до педагогических мероприятий, профессиональное развитие педагогов |
|  | Осуществление подвоза детей и педагогов на запланированные мероприятия | | В течение всего времени | | | Директор КОГОБУ СШ пгтАрбаж  Е.В. Филатова | Доставка детей и учителей до педагогических мероприятий |
| **Изучение и анализ уровня психолого-педагогической подготовки учителей района** | | | | | | | |
|  | Разработка критериальной базы оценки уровня педработников | | март | | | Методист Шустова О.Б. | Разработанные критерии оценки уровня педработников |
|  | Мониторинг уровня психолого-педагогической подготовки учителей района | | апрель | | | Методист Шустова О.Б. | Проведенный мониторинг |
|  | Анализ результатов мониторинга,  выявление педагогических проблем в работе с особенными детьми:  - с одаренными  - с ОВЗ  - с гиперактивностью  - задержкой психического развития  -имеющими поведенческие проблемы | | май | | | Администрация опорной школы  и школ района | Выявленные проблемы в работе педагогов, систематизация проблем |
|  | Составление плана по повышению квалификации педкадров района через курсовую подготовку, методические мероприятия | | Июнь 2019 | | | Методист Шустова О.Б. | План по повышению квалификации |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | Мониторинг уровня психолого-педагогической подготовки учителей района | | Июнь 2020 | | | Методист Шустова О.Б. | Проведенный мониторинг |
|  | Анализ результатов мониторинга,  выявление педагогических проблем в работе с особенными детьми:  - с одаренными  - с ОВЗ  - с гиперактивностью  - задержкой психического развития  -имющими поведенческие проблемы | | Июнь 2020 | | | Администрация опорной школы  и школ района | Анализ результатов системной работы над педагогическими проблемами, успехи и недостатки в методической работе |
|  | Анализ работы творческих групп в проекте РИП в 2018-2020 учебном году | | Июнь 2019  Июнь 2020 | | | Руководители творческих групп, РМО,  Методист Шустова О.Б | Выступление творческих групп и отдельных педагогов с опытом работы на различных педагогических мероприятиях |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | Анализ работы региональной инновационной площадки во 2 полугодии 2018-2019 учебного года | | Июнь 2019 | | | Методист Шустова О.Б | Информация для годового отчета РИП |
|  | Корректировка планов методического сопровождения на 2019-2020 учебный год с учетом выявленных педагогических проблем | | Август 2019 | | | Методист Шустова О.Б. | Скорректированные планы |
|  | Составление отчета работы РИП в 2020 году | | Июнь 2020 | | | Методист Шустова О.Б. | Составленный отчет |
| **Организация взаимодействия с муниципальными школами и социальными партнерами** | | | | | | | |
|  | Семинар «Планирование сетевого взаимодействия школ района с организациями-партнерами» | Март 2019 | | | Директора школ, представители организаций-партнеров кластера | | Определение основных направлений и форм сотрудничества, разработка плана работы |
|  | Создание творческих групп по разработке методических приемов, рекомендаций по выявленным проблемным направлениям работы профессионального роста учителей;  - аттестация учителей с СЗД;  - курсовая подготовка по предмету;  - участие в профессиональных конкурсах;  - обобщение опыта на педагогических мероприятиях различного уровня, проведение мастер-классов  - владение информационно-коммуникативными технологиями и др. | Август 2019 | | | Методист Шустова О.Б. | | Созданы творческие группы для работы по направлениям |
|  | Применение нормативно-правовых документов: «Закон об образовании», «Профстандарта педагога», Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников  СанПиН, Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и др. | постоянно | | | Администрация опорной школы и школ района | | Изучены нормативно-правовые документы |
|  | Деятельность Координационного совета образовательного кластера, рассмотрение вопросов профессионального роста педагогов. | постоянно | | | Директор школы  Е.В. Филатова | | Создан Координационный совет, составлен план работы на год |
|  | Обсуждение с руководителями муниципальных школ условий предоставления материально-технической базы |  | | | Директор школы  Е.В. Филатова | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
| **Участие в методических мероприятиях по обмену педагогическим опытом** | | | | | | | |
|  | Планирование работы РМО в соответствии с темой РИП | Июнь 2019,  2020 | | Методист Шустова О.Б.  Руководители РМО | | | Скорректированы планы РМО с учетом темы РИП |
|  | Организация участия педагогов района в окружных методических мероприятиях. | постоянно | | Педагоги школ  методист Шустова О.Б. | | | Участие педагогов района в работе ОМО |
|  | Участие педагогов района в работе окружных методических объединений, выступление с обобщением опыта, мастер-классами. | постоянно | | Педагоги школ  методист Шустова О.Б. | | | Обобщение опыта, выступление с мастер-классами |
|  | Проведение на базе опорной школы методических дней, районных педсоветов, окружных семинаров. | В соответствии с планом | | Администрация опорной школы | | | Своевременное проведение методических мероприятий |
|  | Районный семинар «ИИП в личностно-ориентированном обучении и воспитании как основа развития ученика и учителя» | Март 2019 | | Администрация опорной школы | | | Знания по разработке, подготовке, сопровождению, защите ИИП учащимися |
|  | Районный методический семинар «ИИП. Опыт. Успехи и проблемы. Пути решения» | Февраль 2020 | | Администрация опорной школы | | | Обобщение опыта подготовки, написания и защиты ИИП |
|  | Семинар «Особенности подготовки школьников к государственной итоговой аттестации» | Апрель 2019  2020 | | Администрация опорной школы  педагоги | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Семинар «Применение электронных образовательных ресурсов в практике работы учителя. | Май 2019 | | Администрация опорной школы  педагоги | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Методический день «Рабочие программы педагога» | Сентябрь 2019, 2020 | | Замдиректора по УВР опорной школы | | | Правильно написанные рабочие программы |
|  | Окружной семинар "Применение новых образовательных технологий в практике работы современного учителя - условие профессионального роста педагога" | Ноябрь 2019 | | Администрация опорной школы  Педагоги округа | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Координационный совет «Навстречу ФГОС СОО: школа в условиях подготовки к внедрению новых стандартов в средней школе» | Апрель 2019 | | Директор школы  Е.В. Филатова | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Координационный совет «Профессиональный педагог- залог успешного современного образования.  Районный педсовет и РМО | Август 2019  2020 | | Директор школы  Е.В. Филатова | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Координационный совет «Социальная педагогика в условиях работы общеобразовательной школы» | Октябрь 2019 | | Директор школы  Е.В. Филатова | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Презентация методических наработок по теме РИП в соответствии с темой самообразования | Октябрь 2020г | | Учителя опорной и районных школ | | | Обобщение опыта на уровне района |
|  | Проведение педсоветов по данному направлению | В соответствии с планом | | Администрация опорной школы  педагоги | | |  |
|  | Участие педагогов в научно-практических конференциях и профессиональных конкурсах | постоянно | | Учителя опорной и районных школ | | | Рост профессионального мастерства педагогов |
|  | Составить  информационный банк передового опыта учителей опорной и районных школ по результатам работы творческих групп. | Апрель 2020 | | Администрация опорной школы  педагоги | | | Доступный банк педагогического опыта |
|  | Участие в десятом областном образовательном форуме «Открытость. Качество. Развитие.» | Апрель 2020 | | Администрация опорной школы  педагоги | | | Выступление на форуме |
| **Развитие кадрового потенциала опорной школы и школ района** | | | | | | | |
|  | Своевременная аттестация педагогов на первую и высшую категорию |  | | методист Шустова О.Б. | | | 100% аттестация педагогов кластера |
|  | Своевременное прохождение курсовой подготовки по предмету и по информационным технологиям |  | | Педагоги  методист Шустова О.Б. | | | 100% прохождение курсов педагогами кластера |
|  | Развитие наставничества для молодых педагогов района |  | | методист Шустова О.Б.  наставники, молодые педагоги | | | Методические знания педагогических работников, профессиональный рост |
|  | Публичный отчет по работе региональной инновационной площадки (дистанционная форма) |  | |  | | |  |
| **Сотрудничество образовательного кластера с профильными ресурсными центрами**  Работа дистанционных курсов по выбору в штатном режиме | | | | | | | | |
|  | Мониторинг потребностей педагогов в дополнительных ресурсах. Анализ предложений профильных ресурсных центров для детей и педагогов | февраль | | Администрация опорной школы | | | Информация о потребностях |
|  | Оформление заявки на сотрудничество с ПРЦ для детей и педагогов | март | | методист Шустова О.Б. | | | Сотрудничество школ района с ПРЦ |
|  | Техническая организация дистанционного сотрудничества с ПРЦ | март | | Инженер-электроник | | | Сотрудничество школ района с ПРЦ |
|  | Участие в вебинарах ПРЦ  Вебинар Обобщение опыта работы учителей и библиотекарей с ЭФУ издательства "Просвещение"ЦДОД |  | | Педагоги  библиотекари | | | Сотрудничество школ района с ПРЦ |
|  | Работа педагогов с профильными классами на базе опорной школы и ПРЦ | Февраль- май | | Замдиректора по УВР, учителя-предметники, классные руководители, родители | | | Сотрудничество школ района с ПРЦ |
|  | Корректировка реализации программ профильного обучения на 2019-2020, 2020-2021 учебный год |  | | Замдиректора по УВР | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
| **Участие в социальных проектах, совместные мероприятия детей и взрослых** | | | | | | | |
|  | Подведение итогов работы дистанционных курсов по выбору для школьников | Май | | Заместитель директора по УВР | | | Анализ работы |
|  | «Осенний калейдоскоп» (Осенний бал, осенняя выставка и др) | Октябрь | | Зам дир по ВР, педагог-организатор,учителя технологии, кл. руководители | | | Создание среды для взаимодействия |
|  | Проект «Мама-любимая моя» праздничная программа, посвященная Дню матери (концерт, вечер, праздничная газета, конкурс фото, рисунков о маме) | Ноябрь | | Зам дир по ВР, учителя технологии, ИЗО, музыки, кл. руководители | | | Организация проведения семейных праздников, накопление и анализ информации |
|  | Новогодний праздник | Декабрь | | Зам дир по ВР, педагог-оргнизатор,  кл. руководители | | | Совместная деятельность с родителями |
|  | Проект «Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества» | Февраль | | Зам дир по ВР, педагог-оргнизатор,  кл. руководители | | | Осуществление совместно с родителями разработок сценариев, обучение, репетиции |
|  | Проект для 4,9,11 классов «Выпускной бал» | Июнь | | Зам дир по ВР,  кл. руководители | | | Совместная деятельность с родителями |
|  | Проект «День защиты детей» Праздничная программа, конкурс рисунков на асфальте и др | Июнь | | Зам дир по ВР, педагог-оргнизатор,  кл. руководители | | | Совместная деятельность с родителями, волонтерами , РЦКиД |
|  | Организация образовательного процесса по выполнению обучающимися ИИП при освоении основной общей образовательной программы основного общего образования | Апрель, сентябрь | | Заместитель директора по УВР , учителя предметники, кл. руководители | | | Контроль и анализ работы |
| **Организация профориентационной работы с обучающимися 2019-2020** | | | | | | | |
|  | Организация работы педкласса на базе Дома творчества | В течение года | | | Руководитель кружка | | Осознанный выбор детьми профессии педагога |
|  | Организация профтуров в Киров, Котельнич | В течение года | | | Зам дир по ВР | | Осознанный выбор профессии, полнота представлений о профессиях |
|  | Организация и проведение профтестирования с использованием программы Профтест | В течение года | | | Зам дир по ВР | | Осознанный выбор профессии |
|  | Составление графика проведения информационных часов предпрофильного обучения «Технология поиска работы» | Сентябрь | | | Зам дир по ВР, ЦЗН | | Осознанный выбор профессии |
|  | Воскресный клуб «Мир профессий»  Презентации профессий | В течение года | | | Зам дир по ВР, ЦБ | | Опыт взаимодействия в кластере |
|  | Профдиагностика в 9, 11-х классах  Диагностирование склонностей выпускников к определению профессии:  - компьютерное тестирование;  -индивидуальное тестирование;  - индивидуальные рекомендации по итогам тестирования | В течение года | | | Зам дир по ВР, ЦЗН, мобильный центр | | Осознанный выбор профессии |
|  | Встречи учащихся с представителями вузов и других профессиональных учебных заведений (бывшие выпускники, представители учебных заведений) | Январь, февраль | | | Зам дир по ВР, педагог-организатор ОБЖ | | Осознанный выбор профессии |
|  | Классные часы о профессиях  -Состояние рынка труда в районе и области;  -Наиболее востребованные на сегодняшний день профессии;  -Экспресс-тестирование  - Профессии наших мам и пап  -Как путешествует письмо  - Как появилась одежда  - Я выбираю профессию  -Кто помогает нам отдыхать  -Учитель – звучит гордо (ко Дню учителя)  - Все профессии важны, все профессии нужны. Пословицы о труде  -Родословное древо: профессии членов семьи  - Кто нас обслуживает? Профессии бытового обслуживания и др. | Февраль, март | | | Кл. руководители, ЦБ, ЦЗН | | Знакомство с профессиями, осознанный выбор профессии |
|  | Родительское собрание «Правильный выбор – залог успеха»  -Состояние рынка труда в районе и области  -Наиболее востребованные на сегодняшний день профессии | Февраль, март | | | Зам дир по ВР, ЦЗН | | Осознанный выбор профессии, полнота представлений о профессиях |
|  | Оформление профориентационного стенда «Выпускник, сделай свой выбор» | Март | | | Зам дир по ВР | | Знакомство с профессиями, осознанный выбор профессии |
|  | Разработка тем элективных курсов на следующий уч.год в соответствии с потребностями рынка труда и интересами учащихся | Апрель | | | Администрация школы | | Программы элективных курсов |
|  | Составление графика проведения элективных курсов | Сентябрь | | | Администрация школы | | Расписание элективных курсов |
|  | Совместное участие школ района в организации и проведении мероприятий различного уровня по профориентации. | В течение года | | | Зам дир по ВР | | Опыт совместного участия |
|  | Работа по программе «Одаренные дети» | В течение года | | | Педагоги школы | | Участие педагогов и детей в различных проектах и конкурсах |
|  | Привлечение учащихся к техническому творчеству и участие их в выставках технического, декоративно-прикладного и другого творчества. | В течение года | | | Зам дир по ВР  Кл. руководители | | Участие педагогов и детей в различных проектах и конкурсах |
|  | Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы со школами района, с медицинскими, правоохранительными и др. организациями. | В течение года | | | Администрация школы | | Опыт совместного участия |

Руководитель образовательной организации Е.В. Филатова

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) Даровских И.А.